## 安全作業計画書
インテックス大阪申請 ： 4-A-2
【必須】 期日：利用開始日の1か月前まで | [19 empty] | 申請日：
安全作業計画書
利用日 | [6 empty] | ～ |  |  |  | １.ヘルメット着用レベルの設定 作業現場に出入りする全ての人がヘルメットを着用する方が、より安全であることを大前提として、当施設は利用者の安全 意識の向上を第一歩として、段階的にヘルメットの着用を厳格化してまいります。 主催者は主催者の定める安全管理責任者と協議の上、現場での作業工程ごとに ヘルメットの着用が「任意」なのか、「推奨」 なのか、「必須」なのかを予め取り決め、現場全体への周知を行ってください。 ①レベルの設定基準 混在作業がなく、危険性も低い ➡ヘルメットの着用は「任意」 混在作業があり、危険性がある ➡ヘルメットの着用は「推奨」 混在作業があり、危険性が高い ➡ヘルメットの着用は「必須」 ②レベル緩和の条件 (１) 危険性を伴う作業の有無 平地作業・単独作業に限られ、軽微で危険性の低い作業を行う場合 (２) 作業区画の整理 作業箇所の安全区画が現場で明確に区切られている場合 (３) 視認性の確保 通路幅が十分に確保、整理され、作業現場が十分に見渡すことが出来、作業の危険性を誰もが認知できると判断される 場合 (４) 部分作業 大まかな施工作業を終えている段階における、局所的な作業の場合
催事名
展示館
申請者 (安全管理責任者) |  |  | 会社名 |  |  |  | 担当者
|  |  | TEL |  |  |  | Mail
※設営・撤去・転換等すべての作業日について、1日ごとに作成してください
作業日 | [6 empty] | メモ
作業区分
|  | 作業内容の整理 |  |  | 混在作業時は多くの事故が発生します。事故の防止には、混在作業の回避や状況の事前把握と的確な対策が重要となります。
〇作業工程
| 作業場所 | 作業内容 | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 | 22:00
主催者作業
出展者作業
〇ヘルメット着用対象作業
| 作業場所 | 作業内容 | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 | 22:00
ピット作業
車両入構
高所作業
|  | 危険予知 | 潜在的な危険と予知し、危険要因と引き起こされる現象を想定してください。 (「～により～して～になる」という形式でご記載ください。) | [9 empty] | 安全対策の策定 |  |  |  | 想定された危険に対して、対策をご検討ください。
| ・ヘルメット未着用で作業を行ったことにより、落下物が頭部に直撃し、生命にかかわる負傷をする | [8 empty] | ⇒ | ・ヘルメット着用必須時間を設ける |  |  |  |  | 必須時間 ： |  |  |  |  | 場所：
推奨時間 ：
| ・別の業者が行うピット作業に気が付かず、ピット内に落下し、負傷をする | [9 empty] | ・安全放送により注意喚起を行う |  |  |  |  | 放送時間 ： |  |  |  |  | 担当者：
| ・安全帯の着用忘れにより、高所作業中地面へ落下し、作業者は骨折し展示品が破損する | [9 empty] | ・安全パトロールにより未着用者へ 声掛けを行う |  |  |  |  | 実施時間 ： |  |  |  |  | 担当者：
インテックス大阪申請 ： 4-A-2
【必須】 期日：利用開始日の1か月前まで | [19 empty] | 申請日：
安全作業計画書
利用日 | [6 empty] | ～ |  |  |  | １.ヘルメット着用レベルの設定 作業現場に出入りする全ての人がヘルメットを着用する方が、より安全であることを大前提として、当施設は利用者の安全 意識の向上を第一歩として、段階的にヘルメットの着用を厳格化してまいります。 主催者は主催者の定める安全管理責任者と協議の上、現場での作業工程ごとに ヘルメットの着用が「任意」なのか、「推奨」 なのか、「必須」なのかを予め取り決め、現場全体への周知を行ってください。 ①レベルの設定基準 混在作業がなく、危険性も低い ➡ヘルメットの着用は「任意」 混在作業があり、危険性がある ➡ヘルメットの着用は「推奨」 混在作業があり、危険性が高い ➡ヘルメットの着用は「必須」 ②レベル緩和の条件 (１) 危険性を伴う作業の有無 平地作業・単独作業に限られ、軽微で危険性の低い作業を行う場合 (２) 作業区画の整理 作業箇所の安全区画が現場で明確に区切られている場合 (３) 視認性の確保 通路幅が十分に確保、整理され、作業現場が十分に見渡すことが出来、作業の危険性を誰もが認知できると判断される 場合 (４) 部分作業 大まかな施工作業を終えている段階における、局所的な作業の場合
催事名
展示館
申請者 (安全管理責任者) |  |  | 会社名 |  |  |  | 担当者
|  |  | TEL |  |  |  | Mail
※設営・撤去・転換等すべての作業日について、1日ごとに作成してください
作業日 | [6 empty] | メモ
作業区分
|  | 作業内容の整理 |  |  | 混在作業時は多くの事故が発生します。事故の防止には、混在作業の回避や状況の事前把握と的確な対策が重要となります。
〇作業工程
| 作業場所 | 作業内容 | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 | 22:00
主催者作業
出展者作業
〇ヘルメット着用対象作業
| 作業場所 | 作業内容 | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 | 22:00
ピット作業
車両入構
高所作業
|  | 危険予知 | 潜在的な危険と予知し、危険要因と引き起こされる現象を想定してください。 (「～により～して～になる」という形式でご記載ください。) | [9 empty] | 安全対策の策定 |  |  |  | 想定された危険に対して、対策をご検討ください。
| ・ヘルメット未着用で作業を行ったことにより、落下物が頭部に直撃し、生命にかかわる負傷をする | [8 empty] | ⇒ | ・ヘルメット着用必須時間を設ける |  |  |  |  | 必須時間 ： |  |  |  |  | 場所：
推奨時間 ：
| ・別の業者が行うピット作業に気が付かず、ピット内に落下し、負傷をする | [9 empty] | ・安全放送により注意喚起を行う |  |  |  |  | 放送時間 ： |  |  |  |  | 担当者：
| ・安全帯の着用忘れにより、高所作業中地面へ落下し、作業者は骨折し展示品が破損する | [9 empty] | ・安全パトロールにより未着用者へ 声掛けを行う |  |  |  |  | 実施時間 ： |  |  |  |  | 担当者：
STEP １
STEP 2
STEP 3
STEP １
STEP 2
STEP 3

## 安全作業計画書 (記載例)
インテックス大阪申請 ： 4-A-2
【必須】 期日：利用開始日の1か月前まで | [22 empty] | 申請日：
安全作業計画書
利用日 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | ～ | 2026-04-03 |  |  |  | １.ヘルメット着用レベルの設定 作業現場に出入りする全ての人がヘルメットを着用する方が、より安全であることを大前提として、当施設は利用者の安全 意識の向上を第一歩として、段階的にヘルメットの着用を厳格化してまいります。 主催者は主催者の定める安全管理責任者と協議の上、現場での作業工程ごとに ヘルメットの着用が「任意」なのか、「推奨」 なのか、「必須」なのかを予め取り決め、現場全体への周知を行ってください。 ①レベルの設定基準 混在作業がなく、危険性も低い ➡ヘルメットの着用は「任意」 混在作業があり、危険性がある ➡ヘルメットの着用は「推奨」 混在作業があり、危険性が高い ➡ヘルメットの着用は「必須」 ②レベル緩和の条件 (１) 危険性を伴う作業の有無 平地作業・単独作業に限られ、軽微で危険性の低い作業を行う場合 (２) 作業区画の整理 作業箇所の安全区画が現場で明確に区切られている場合 (３) 視認性の確保 通路幅が十分に確保、整理され、作業現場が十分に見渡すことが出来、作業の危険性を誰もが認知できると判断される 場合 (４) 部分作業 大まかな施工作業を終えている段階における、局所的な作業の場合
催事名 |  |  |  | インテックス大阪イベント
展示館 |  |  |  | 1,2,3号館
申請者 (安全管理責任者) |  |  |  | 会社名 | （株）○○○○ |  |  | 担当者 |  | ○○ ○○
|  |  |  | TEL | 000-0000-0000 |  |  | Mail |  | aaa@bbb.ccc
※設営・撤去・転換等すべての作業日について、1日ごとに作成してください
作業日 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | メモ |  | ・3号館はセミナーの椅子設置作業のみのため、ヘルメット着用義務を設けない
作業区分 |  |  |  | 設営日
|  | 作業内容の整理 |  |  |  | 混在作業時は多くの事故が発生します。事故の防止には、混在作業の回避や状況の事前把握と的確な対策が重要となります。
〇作業工程
| 作業場所 | 作業内容 |  | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
| 1・2号館 | 主催者作業
電気
システム
リース
パンチ
出展者作業
搬入・施工
〇ヘルメット着用対象作業
| 作業場所 | 作業内容 |  | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
ピット作業
車両入構
高所作業
|  | 危険予知 |  | 潜在的な危険と予知し、危険要因と引き起こされる現象を想定してください。 (「～により～して～になる」という形式でご記載ください。) | [10 empty] | 安全対策の策定 |  |  |  | 想定された危険に対して、対策をご検討ください。
| ・ヘルメット未着用で作業を行ったことにより、落下物が頭部に直撃し、生命にかかわる負傷をする | [10 empty] | ⇒ | ・ヘルメット着用必須時間を設ける |  |  |  |  | 必須時間 ： |  |  | 9:00～15：00 |  |  | 場所： |  | 1,2号館
[18 empty] | 推奨時間 ： |  |  | 9:00～17：00
| ・別の業者が行うピット作業に気が付かず、ピット内に落下し、負傷をする | [11 empty] | ・安全放送により注意喚起を行う |  |  |  |  | 放送時間 ： |  |  | 9:00～17：00 |  |  | 担当者： |  | ○○ ○○
| ・安全帯の着用忘れにより、高所作業中地面へ落下し、作業者は骨折し展示品が破損する | [11 empty] | ・安全パトロールにより未着用者へ 声掛けを行う |  |  |  |  | 実施時間 ： |  |  | 11：00 14：00 |  |  | 担当者： |  | ○○ ○○
インテックス大阪申請 ： 4-A-2
【必須】 期日：利用開始日の1か月前まで | [22 empty] | 申請日：
安全作業計画書
利用日 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | ～ | 2026-04-03 |  |  |  | 【ヘルメット着用義務化とする範囲】 設営・撤去期間において、高所(2m以上)作業や、大型車・作業車(フォークリフトや高所作業車等)の通行を伴う作業、サブピットを開けて行う作業等危険性を伴う作業が発生している場合、展示館・共用部に関わらず、その作業区画内へ出入りがある場合、ヘルメットの着用を義務化する。 ただし、上記のような設営・撤去期間と次に定める作業が混在しない範囲においては、施設としての着用義務の範囲には含めず、 あくまで法令の範囲内とする。 (１)出展者等による資料や備品、販売会における商品等、軽微で危険性の伴わないものの搬入出作業を行う場合 (一般的なコミックや試験、販売会等の設営) (２)作業箇所の安全区画が現場で明確に区切られている、あるいは通路幅が十分に確保、整理され、作業現場が十分に見渡すことが 出来、作業の危険性を誰もが認知できると判断される場合。 (３)大まかな施工作業を終えており、通路等が十分に整理され、作業の危険性を誰もが目視し、認識できる範囲での部分的な手直し作業
催事名 |  |  |  | インテックス大阪イベント
展示館 |  |  |  | 1,2,3号館
申請者 (安全管理責任者) |  |  |  | 会社名 | （株）○○○○ |  |  | 担当者 |  | ○○ ○○
|  |  |  | TEL | 000-0000-0000 |  |  | Mail |  | aaa@bbb.ccc
※設営・撤去・転換等すべての作業日について、1日ごとに作成してください
作業日 |  |  |  | 2026-04-03 |  |  |  | メモ |  | ・3号館はセミナーの椅子設置作業のみのため、ヘルメット着用義務を設けない
作業区分 |  |  |  | 撤去日
|  | 作業内容の整理 |  |  |  | 混在作業時は多くの事故が発生します。事故の防止には、混在作業の回避や状況の事前把握と的確な対策が重要となります。
〇作業工程
| 作業場所 | 作業内容 |  | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
| 1・2号館 | 主催者作業
電気
システム
リース
パンチ
出展者作業
搬入・施工
〇ヘルメット着用対象作業
| 作業場所 | 作業内容 |  | 7:00 | 8:00 |  | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
| 1・2号館 | ピット作業
車両入構
高所作業
|  | 危険予知 |  | 潜在的な危険と予知し、危険要因と引き起こされる現象を想定してください。 (「～により～して～になる」という形式でご記載ください。) | [10 empty] | 安全対策の策定 |  |  |  | 想定された危険に対して、対策をご検討ください。
| ・ヘルメット未着用で作業を行ったことにより、落下物が頭部に直撃し、生命にかかわる負傷をする | [10 empty] | ⇒ | ・ヘルメット着用必須時間を設ける |  |  |  |  | 必須時間 ： |  |  | 17:00～20:00 |  |  | 場所： |  | 1,2号館
[18 empty] | 推奨時間 ： |  |  | 16:30～21:00
| ・別の業者が行うピット作業に気が付かず、ピット内に落下し、負傷をする | [11 empty] | ・安全放送により注意喚起を行う |  |  |  |  | 放送時間 ： |  |  | 17:00～20:00 |  |  | 担当者： |  | ○○ ○○
| ・安全帯の着用忘れにより、高所作業中地面へ落下し、作業者は骨折し展示品が破損する | [11 empty] | ・安全パトロールにより未着用者へ 声掛けを行う |  |  |  |  | 実施時間 ： |  |  | 19:00 |  |  | 担当者： |  | ○○ ○○
STEP １
STEP 2
STEP 3
STEP １
STEP 2
STEP 3
〇転換・撤去等、作業がある日は、各日ごとに作成してください。 開催日等、作業がない日の入力は不要です。
〇STEP2、STEP3は実施作業の内容により、加筆修正ください。
〇STEP1の「作業工程」は、別ファイルを添付いただく形でも問題ありません。 その他の項目につきましては、すべてご記載ください。